Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané dne 19.4. 2005

Přítomní: Dr.Ing.Welser, Ing.Hemza, p.Lička, p.Siuda, p.Koželuh, p.Garnolová, p.Moravec

p. Hoffmannová

# Schůze je usnášení schopná

Program:

- Kontrola úkolů z mimořádné schůze představenstva ze dne 8.3.2005

- Poslední kolo výběrového řízení – definitiva výběru firmy pro výměnu oken

- Úkoly pro zajištění realizace výměny oken

- Usnesení

1. Kontrola úkolů z mimořádné schůze představenstva ze dne 8.3.2005

  - v rámci užšího výběru byly firmy Alfest Lučina, CNM Havířov, Durman FM, Doležal Karviná a Renesa Opava vyzvány k úpravě nabídek, tak aby byl výběr firmy pro realizaci výměny oken jasně definovaný a průhledný.

  - u firem Alfest Lučina, Doležal Karviná a Renesa Opava, tj. těch firem, které zásadním způsobem upravily nabídku, byly navštíveny realizované či rozpracované zakázky a u firem Okna-Doležal Karviná a Renesa Opava byly navštíveny výrobní haly za účelem poznání technologie výroby, používaných materiálů atp.

  - pro zajištění financování celé akce byla provedena restrukturalizace financí SBD Paskov. Za účelem tohoto kroku bylo svoláno shromáždění delegátů, které bylo 100 % usnášeníschopné a 100 % schválilo převod finančních prostředků z rezervního fondu a ze záloh na teplo a vodu z r. 2004. Posledně jmenovaný krok byl podmíněn souhlasem všech členů družstva a lze jenom konstatovat, že téměř všichni si uvědomili závažnost celé akce a podpořili ji.

  - úvěrování akce bylo zajištěno jak souhlasem shromáždění delegátů, které odsouhlasilo čerpání úvěru do výše 3 miliónů Kč,-, tak zjištění předběžných podmínek ČSOB a České Spořitelny, event. zjištění schopností firem podílet se na financování akce.

  - s výrobním ředitelem Biocel, a.s. Ing. Podmolíkem byl dohodnutý pronájem výměníku, zbývá smluvně dořešit.

2. Poslední kolo výběrového řízení – definitiva výběru firmy pro výměnu oken

V rámci výběru firmy byly hodnoceny firmy užšího výběru:  Alfest Lučina, CNM Havířov, Durman FM, Okna-Doležal Karviná a Renesa Opava. Z pohledu kvality, certifikace nabídky a termínů realizace byly zajištěny rovnocenné podmínky. Hodnotícím kritériem byla tudíž zejména cenová nabídka.

Na základně jednoznačného hlasování představenstva byla vybrána firma Okna-Doležal, s. r. o. z Karviné.

s touto firmou bude nadále jednáno

3. Úkoly ve vztahu k výměně oken

- smlouva s Fa Okna-Doležal a související kroky

## T:  duben 2005                                                                                                     Z: Welser

- zajištění úvěru na profinancování akce (2-3 mln. Kč), vstoupit do jednání s bankami

## T:  květen 2005                                                                            Z: Welser, Hoffmannová

- ohlašovací povinnost na OÚ nebo povolení SÚ

## T:  duben                                                                                                               Z: Hemza

- podpis smlouvy na pronájem výměníku

## T:  duben 2005                                                                                                      Z: Welser

3. Diskuse

Diskuse byla věnována výměně oken, která směřovala k jednoznačnému výběru firmy pro výměnu oken. V rámci restrukturalizace financí byla předmětem diskuse i vysoká podpora členů družstva pro plánované kroky v rámci rekonstrukce domů. Představenstvo konstatuje, že všem členům družstva (dá se říci drtivé většině) je potřeba poděkovat. Dále byla kladně zhodnocena sobotní brigáda s vysokou účastí a nutnost opravy dětského areálu.

4. Usnesení

Představenstvo schvaluje:

- výběr firmy Okna-Doležal, s.r.o. pro realizaci výměny oken

- další postup při realizaci výměny oken

- pronájem výměníku od Biocelu, a.s. na období 4-7/2005 za nájemné 1 000,- Kč měsíčně

Zapsala: p. Garnolová

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva