Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 2. září 2008

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing. Hemza, Ph.D, .p. Lička, p. Garnolová, p. Siuda,  p. Koželuh, p. Moravec

Hosté: p. Hoffmannová, p. Kyselovský

Schůze je usnášení schopná.

Program:

- rekonstrukce domů – definitiva

- dětský areál – havarijní stav

- usnesení

1.  rekonstrukce domů - definitiva

V rámci rekonstrukce domů je v současné době hotovo či rozpracováno:

- výměna horizontálních rozvodů je ve všech domech provedena, akce je kompletně uhrazena.

- výměna výtahů je rozpracována v domě č.p. 787, termín ukončení 16.9.2008. Bude následovat dům č.p. 785, t = 30.10.08, dále č.p. 786, t = 5.11.08 a nakonec č.p. 788, t = 15.12.08. Uhrazena je záloha na dům 787, cca 440 000,- Kč.

- instalace digitálních TV rozvodů – byla zahájena v závislosti na stavbě lešení. Rozpracovány jsou domy č.p. 787 a 788. Za oba domy je uhrazena záloha ve výši 150 000,- Kč. Informace k provozování DIGI TV bude umístěna na nástěnkách.

- zateplení probíhá na domech 787 a 788, předpoklad ukončení v závislosti na počasí termín v období října. S ohledem na možný vývoj počasí (zejména technologicky nutné teploty vyšší jak 5 ºC) bude rekonstrukce domů č.p. 785-786 pokračovat na jaře 2009.xx

Úvěrování akce:

- v rámci rekonstrukce bude čerpán řádný úvěr ve výši 12 500 000,- Kč s pevnou fixací na 12 let, 12 let je dobou trvání úvěrového vztahu. Je rozpracována možnost navýšení o 1 milión korun.

- na výše deklarovaný úvěr byla podána žádost o dotaci u ČMZRB, a.s. (program PANEL) – s kladným stanoviskem. Byla získána úroková dotace ve výši 1,7 miliónu korun, která bude v průběhu splácení připisována na účet SBD Paskov.

- v rámci úvěrování akce nejsou zastaveny domy SBD Paskov, předchozí úvěr na okna je ke dni 31.8.08 definitivně splacen.

Stavební záležitosti:

- na akce výměna výtahů a zateplení byl ve smyslu stavebního zákona obeslán stavební úřad ve Frýdku-Místku, výsledkem je sdělení, že se na obě akce nevztahuje ve smyslu platného zákona povinnost povolení či ohlášení akce. S oběma akcemi je vyjádřen souhlas.

- stavební dozor za SBD Paskov vykonává p. Jaroslav Mráz, Řepiště – zkušený penzionovaný stavbyvedoucí za odměnu ve výši 30 000,- Kč za dvojblok 787 a 788.

- zábor obecních pozemků je bezplatně (s laskavostí p. starosty Ing. Pauka) vyřešen oznámením akce na OÚ Paskov.

- pronájem výměníku (uskladnění materiálu Fa Šurík) je opět řešen smluvně s Biocelem, a.s. Paskov za úplatu ve výši  1 000,- Kč měsíčně.

Důležité:

- je nutné kompletně vyklidit lodžie

- je nutné demontovat veškerá zařízení z pláště domů (disky, kryty apod.)

- bude proveden průzkum zájmu na prosklenou verzi lodžie

- se svými dotazy se můžete obrátit na členy představenstva nebo domovníky

- veškeré škody, které Vám budou způsobeny během rekonstrukce je nutné nahlásit domovníkům, p. Ličkovi nebo p. Mrázovi – bude proveden zápis do stavebního deníku se stanovenou kompenzací.

2. havarijní stav dětského areálu

Byl projednán havarijní stav dětského areálu. Za stav nenese odpovědnost SBD Paskov ale OÚ Paskov, který veškeré atrakce zřídil. S ohledem na vážnost situace bude předseda SBD jednat se zástupci OÚ Paskov ke sjednání nápravy (oprava či likvidace).

3. usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období a stav a postup prací při řešení rekonstrukce domů

Představenstvo schvaluje

- možnost navýšení úvěru až o 1 000 000,- Kč

- stavební dozor bude provádět p. Jaroslav Mráz za úplatu 30 000,- Kč za č.p. 787-788

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva