Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 11. listopadu 2008

Přítomní: Dr. Ing. Welser, Ing. Hemza, Ph.D., .p. Lička, p. Garnolová, p. Siuda,  p. Koželuh, p. Moravec

Hosté: p. Hoffmannová, p. Kyselovský, p. Šafránek, p. Záviský

Schůze je usnášení schopná.

Program:

- rekonstrukce domů

- internetová síť

- usnesení

1.  rekonstrukce domů

V rámci rekonstrukce domů je v současné době hotovo či rozpracováno:

- výměna horizontálních rozvodů vody je ve všech domech provedena, akce je kompletně uhrazena.

- výměna výtahů v domech č.p. 787 a 788 je hotova a uhrazena, výměna výtahu je rozpracována v domě č.p. 785, termín ukončení 18.11.2008. Bude následovat dům č.p. 786. Termín ukončení akce výtahy je 15.2.2009.

- instalace digitálních TV rozvodů – jsou nataženy digitální kabely a realizovány přípojky ve všech domech. Definitivní realizace připojení je plánována do 31.3.2009.

- zateplení domů je téměř hotové, nyní probíhají dokončovací práce (nátěry severních stěn) a odstraňování závad.

Úvěrování akce

- v rámci rekonstrukce domů je z řádného úvěru ve výši 12 500 000,- Kč vyčerpáno 8 500 000,- Kč v rámci zateplení a 1 250 000,- Kč v rámci rekonstrukce výtahů.

- je připraveno navýšení úvěru o 1 300 000,- Kč.

Odstraňování závad a nedodělků, zádržné

- v rámci předání pracoviště bude vytvořena komise ve složení p. Lička (SBD Paskov), p. Mráz (stavební dozor ze strany SBD Paskov) a p. Šmejkalová (zástupce firmy Šurík, s.r.o.), kteří zkontrolují a převezmou provedené práce. Každý byt zvlášť bude předán/stvrzen podpisem nájemníka, event. podnájemníka.

# Pojištění

- probíhá jednání a příprava nového pojištění domů, stará pojistná smlouva nevyhovuje a nekryje případná rizika.

Důležité:

- v zimě proběhne výměna suterénních oken

- na jaře budou provedeny nátěry soklu domů

- na jaře bude rovněž provedeno zateplení odsávacích stanic s ohledem na problémy se zatékáním do horních bytů

- se svými dotazy se můžete obrátit na členy představenstva nebo domovníky

- veškeré škody, které Vám budou způsobeny během rekonstrukce je nutné nahlásit domovníkům, p. Ličkovi nebo p. Mrázovi – bude proveden zápis do stavebního deníku a stanovena kompenzace.

- p. Lička zajistí montáž dorazů u chodbových dveří

- do pláště zateplení nic nevrtejte, neinstalujte mříže na lodžie, neprovádějte žádné neschválené úpravy

2. internetová síť

Neodbornými instalacemi periférií dochází k výpadkům a porušení sítě SBD pro příjem internetu. V rámci řešení byli přizváni na schůzi zástupci PaskovNet p. Šafránek a p. Záviský. Do ochrany sítě, která bude spočívat v detailním mapování problémů, bude SBD investovat cca 20 000,- Kč, PaskovNet cca 10 000,- Kč. Po instalaci ochrany nebudou již narušitelé sítě anonymní a bude s nimi vedeno škodní řízení.

3. usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období, stav a postup prací při řešení rekonstrukce domů

Představenstvo schvaluje

- navýšení úvěru až o 1 300 000,- Kč

- investici do vnitřní internetové sítě ve výši cca 20 000,- Kč

- podnájmy bytů č. 8/786 Březina – Malucha, Klegová a č. 20/786 Kreutzigerová - Volkmannová

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva